Об анализе проведения массовых мероприятий

с воспитанниками учреждений системы кадетского

и женского гимназического образования Красноярского края

Савирко Ангелина Геннадьевна, руководитель краевого методического центра кадетского и женского гимназического образования Красноярского края,

Спиридонова Александра Игоревна, методист краевого методического центра

кадетского и женского гимназического образования Красноярского края

Красноярск, Россия

е-mail: kraskadety@mail.ru

Система воспитательных мероприятий в кадетских корпусах 
и Мариинских женских гимназиях направлена на реализацию целей, обозначенных в моделях кадетского и женского гимназического образования.

Воспитательные мероприятия для кадет и гимназисток – это события, занятия, ситуации, организуемые педагогами для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на них.

Цель воспитательных мероприятий, организуемых ЦДО – обеспечение всестороннего и гармонического развития кадет и гимназисток, воспитание образованных граждан с активной гражданской позицией.

Цель и задачи воспитательных мероприятий определяют их функции – обучающую, воспитательную и развивающую.

Педагогический анализ мероприятия служит средством повышения эффективности проведения этого мероприятия и воспитательного процесса 
в целом.

Педагогический анализ воспитательного мероприятия направлен 
на изучение этого события с целью объективной оценки результатов его проведения и выработки рекомендаций по его совершенствованию.

На протяжении всех лет функционирования Центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» является региональным оператором проведения массовых межкадетских воспитательных мероприятий.

Массовое воспитательное мероприятие представляет собой сложную систему и состоит из ряда взаимосвязанных этапов:

формулировка цели,

планирование,

организация,

проведение мероприятия,

подведение итогов.

Для обеспечения качественного педагогического анализа массовых воспитательных мероприятий с воспитанниками кадетских корпусов 
и Мариинских женских гимназий необходимо учитывать следующие аспекты.

- Основная информация о мероприятии (полное наименование, уровень, сроки проведения, периодичность, описание). Актуальность мероприятия, важно оценивать своевременность события. Насколько удачно/правильно выбрано время проведения с точки зрения целевой аудитории. Цель/и проведения мероприятия, насколько она/и обоснована/ы 
и реалистична/ы. Задачи, выполнение которых должно привести 
к поставленной цели. Структура мероприятия либо его форма: конкурс, спектакль, концерт, фестиваль и т.д. Сочетание используемых форм, уровень, выразительность и оригинальность программы.

Основная информация отражается в информационной справке 
о мероприятии, которая должна быть краткой, лаконичной (примерно одна страница печатного текста).

- Успех любого воспитательного мероприятия зависит от того, насколько оно тщательно спланировано. План подготовки включает все направления деятельности по проведению мероприятия. Пример плана подготовки в приложении 1.

- При организации и проведении мероприятий ключевым моментом является обеспечение безопасности всех участников. В приложении 2 представлены варианты инструкций по охране труда.

- Готовность места проведения мероприятия в значительной степени обеспечивает успех его проведения. Приложение 3 содержит Памятку для подготовки массового мероприятия и чек-лист готовности места проведения мероприятия.

- Мониторинг состава участников мероприятия помогает анализировать целевую аудиторию мероприятия (приложение 4). Тщательная подготовка регистрации участников обеспечит успех мониторинга.

- Аналитическая справка по результатам проведения мероприятия создается на основе вышеуказанных документов. Примерная форма аналитической справки представлена в приложении 5.

Систематический педагогический анализ массовых воспитательных мероприятий позволяет организовывать эффективные и запоминающиеся мероприятия для воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий на региональном уровне.

Приложение 1

Пример плана подготовки массового воспитательного мероприятия

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела воспитания и кадетских учебных заведений

министерства образования

Красноярского края

_______________ О.Л. Бредова

План подготовки праздничного мероприятия,

посвященного Празднику выпуска системы кадетского

и женского гимназического образования Красноярского края

Дата проведения: 27.06.2025, 10.00

Место проведения: площадь Мира

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-документальное обеспечение проведения мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Сбор информации о количестве пар, танцующих выпускной вальс | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И. | до 28.03.2025 |  |
|  | Утверждение музыкальных композиций для выпускного вальса | Шапкина Н.П., Мальцева Е.С., Козырев В.Е. | до 28.03.2025 |  |
|  | Утверждение рисунка выпускного вальса | Шапкина Н.П., Савирко А.Г., Мальцева Е.С. | до 04.04.2025 |  |
|  | Подготовка и направление письма в администрацию Красноярска о возможности проведения Праздника выпуска на площади БКЗ | Штыр Е.В., Савирко А.Г. | до 04.04.2025 |  |
|  | Направление видеоматериалов в образовательные учреждения для подготовки выпускного вальса | Шапкина Н.П. | до 10.04.2025 |  |
|  | Методическое объединение хореографов | руководители учреждений, Мальцева Е.С. | 07.04.2025 |  |
|  | Сбор информации о лауреатах стипендии им. А.И. Лебедя (за все годы) | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И. | 23.05.2025 |  |
|  | Направление писем в службы, обеспечивающие безопасность (ГУВД, здравоохранение) | Штыр Е.В., Савирко А.Г. | до 16.05.2025 |  |
|  | Заседания оргкомитета по проведению Праздника выпуска | Бредова О.Л. | по согласованию |  |
|  | Заседания рабочей группы по проведению Праздника выпуска | Шапкина Н.П., Савирко А.Г. | 06.05.2025, 20.05.2025, 03.06.2025, 17.06.2025, 24.06.2025 |  |
|  | Подготовка информации о выпускниках – защитниках Родины | руководители учреждений, Савирко А.Г. | 02.06.2025 |  |
|  | Подготовка приказа о проведении мероприятия | Штыр Е.В. | 06.06.2025 |  |
|  | Подготовка пакета документов для министра и Губернатора | БредоваО.Л., Шапкина Н.П., | 30.05.2025 |  |
|  | Подготовка доклада о готовности к проведению мероприятия | Совет директоров, Кравченко В.Е. | 03.06.2025 |  |
|  | Подготовка договоров по мероприятию | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И. | 13.06.2025 |  |
|  | Сбор от ОУ информации, касающейся мероприятия: - об учреждении (особенности, достижения, 70 слов); - о выпускниках текущего года (достижения, планы, 70 слов); - о выпускниках защитниках Родины; - таблица свод данных о выпускниках (общее число и количество медалистов 2025 года и уточнение данных о выпускниках прошлых лет) | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И., Козырев В.Е. | 05.06.2025 | Письмо в учреждения 07.05.2025 |
| 2. Подготовка проведения праздничного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение дресс-кода участников мероприятия | Совет директоров, Шапкина Н.П. |  |  |
|  | Подготовка и согласование графика репетиций сводного вальса | Шапкина Н.П., Савирко А.Г. | 12.05 2025 | Запрос графика консультаций до 07.05.2025 |
|  | Подготовка и согласование памятных адресов для победителей конкурса «Выпускник года» от каждого учреждения | Шапкина Н.П., Савирко А.Г. | 05.06.2025 |  |
|  | Разработка сценария мероприятия | Шапкина Н.П., Савирко А.Г., Козырев В.Е. | 30.05.2025 |  |
|  | Подготовка подарков лучшим выпускникам 2025 года | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И. | 10.06.2025 |  |
|  | Ответное слово родителей на Празднике выпуска | Совет директоров | 10.06.2025 | ? определить кто, предложения от ОУ |
|  | Ответное слово Выпускника года и Выпускницы года на Празднике выпуска | Совет директоров, руководители учреждений | 10.06.2025 | ? определить кто, предложения от ОУ |
|  | Подготовка выступления сводного духового оркестра | Шапкина Н.П., Полуполтинных В.В., Стародубцев С.Б. | до 16.06.2025 |  |
|  | Подготовка музыкальных номеров | Шапкина Н.П., Козырев В.Е. | до 16.06.2025 |  |
|  | Подготовка выпускного вальса | Шапкина Н.П., Мальцева Е.С., Ковалев В.В., Полуполтинных В.В., Рюмшина Е.Н., Войнов В.В., Соболев А.А. | до 16.06.2025 | Мониторинг готовности |
|  | Подготовка знамённых групп для передачи корпусных знамён | Захряпин В.В., руководители учреждений | до 16.06.2025 | Видео в учреждения |
|  | Организация репетиции Праздника выпуска | Совет директоров, Шапкина Н.П., Бредова О.Л. | 26.06.2025 |  |
|  | Репетиция вручения: аттестатов особого образца, медалей; аттестатов; памятных знаков выпускника (-цы); памятных адресов и подарков выпускникам года | Совет директоров | 26.06.2025 | Видеозапись выслать до 30.05.2025 (Сидельников, Авдеева) |
|  | Митинг возложения выпускниками цветов к памятнику А.И. Лебедя | Совет директоров | 26.06.2025 |  |
| 3. Приглашение гостей |  |  |  |  |  |
|  | Сбор информации от учреждений: списки приглашенных на праздничные мероприятия | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И. | до 25.05.2025 |  |
|  | Согласование списка приглашенных на Праздник выпуска | Бредова О.Л. | 28.05.2025 |  |
|  | Приглашение членов Совета Федерации, полномочного представителя Президента в СФО | Оськина В.Е., Бредова О.Л. | 16.06.2025 |  |
|  | Подготовка и печать приглашений на мероприятие | Шапкина Н.П., | 10.06.2025 |  |
|  | Доставка приглашений гостям по согласованному с руководителями учреждений списку | Захряпин В.В., Ромащенко С.И. Руководители учреждений | 16-17.06.2025 |  |
|  | Сбор информации о принявших приглашение на праздник | Захряпин В.В. Ромащенко С.И. Руководители учреждений | 23.06.2025 |  |
|  | Схема размещения участников и гостей праздника возле БКЗ | Шапкина Н.П., Захряпин В.В., Савирко А.Г. | до 20.06.2025 |  |
|  | Схема размещения участников мероприятия для фотографирования на крыльце БКЗ | Шапкина Н.П., Захряпин В.В., Савирко А.Г. | до 20.06.2025 |  |
| 4. Транспортная логистика, питание и проживание |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и передача ответственным в Красноярский кадетский корпус, Красноярскую Мариинскую женскую гимназию-интернат и Комбинат питания заявок на проживание и питание участников праздничных мероприятий | Руководители учреждений | 10.06.2025 |  |
|  | Заявка на автобусы для перевозки детей от Красноярского кадетского корпуса до БКЗ и обратно | Руководители учреждений, Штыр Е.В. | 20.06.2025 | ?автобусы ОБЖ |
|  | Логистика парковки автобусов и иных транспортных средств возле БКЗ | Штыр Е.В., Ермоленко И.И. | до 23.06.2025 |  |
| 5. Медиа сопровождение мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка фото- и видеоряда сопровождения мероприятия на светодиодном экране | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И., Соколов Н.С. | 20.06.2025 |  |
|  | Подготовка пресс-релиза и приглашение СМИ | Квитковская Н.В., Шапкина Н.П. | 23.06.2025 |  |
|  | Размещение информации о Празднике выпуска на официальных сайтах министерства образования Красноярского края, Правительства края, кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий | Квитковская Н.В., руководители учреждений | 27.06.2025 |  |
| 6. Проведение мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инструктажа с родителями и общественностью по соблюдению порядка на Празднике выпуска | Руководители учреждений | до 27.06.2025 | Инструктаж руководители проводят заблаговременно перед поездкой в Красноярск |
|  | Установка заграждений возле БКЗ | спортивная школа Перевозников Д.Ф. | 27.06.2025 | Общий порядок обеспечивают сотрудники МВД |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания в течение Праздника выпуска | Руководители учреждений, Шапкина Н.П. | 27.06.2025 | Каждая делегация имеет в составе мед. работника |
|  | Подготовка к вручению: аттестатов особого образца; аттестатов; знаков выпускника (-цы); иконок с изображением Святого покровителя учреждения; памятных адресов и подарков выпускникам года | Шапкина Н.П., руководители учреждений | 26.06.2025 |  |
|  | Организация доставки участников мероприятия в Красноярск | Руководители учреждений | 26.06.2025 |  |
|  | Размещение участников мероприятия из корпусов и гимназий | Захряпин В.В., Ромащенко С.И. | 26-27.06.2025 |  |
|  | Приобретение корзин с цветами для возложения у памятника А.И. Лебедя | Совет директоров | 26.06.2025 |  |
|  | Освещение мероприятия в СМИ | Квитковская Н.В. | 27.06.2025 |  |
|  | Доставка столов и скатертей, предназначенных для вручения аттестатов | Захряпин В.В. | 27.06.2025 |  |
|  | Встреча VIP-гостей | Бредова О.Л., руководители учреждений | 27.06.2025 |  |
|  | Фото и видеосъёмка праздничных мероприятий | Шапкина Н.П., Спиридонова А.И. | 27.06.2025 |  |
|  | Общее фото на площади по заранее отработанной схеме | Шапкина Н.П., Сидельников В.М., Козырев В.Е. | 27.06.2025 |  |
|  | Общее фото руководителей учреждений | Кравченко В.Е. | 27.06.2025 |  |
| 7. Подведение итогов |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка видеоролика о Празднике выпуска | Шапкина Н.П. | До 01.09.2025 |  |
|  | Подготовка аналитических материалов о проведении Праздника выпуска | Шапкина Н. П. | 01.09.2025 |  |

Директор КГАУ ДО «ЦДО

«Честь и слава Красноярья»															           Н.П. Шапкина

Спиридонова Александра Игоревна

8 (391) 267-90-32

Приложение 2

Приложение 3

## Памятка

## для подготовки массового мероприятия

#### Цель

Проконтролировать состояние готовности к проведению массового мероприятия, убедиться в обеспечении безопасности при проведении.

#### Что учесть

#### Перед началом мероприятия необходимо подготовить:

#### приказ о проведении мероприятия с обязательным указанием мер безопасности при его проведении;

#### график дежурства педагогов и сотрудников в помещениях 
(на площадках), где проводится массовое мероприятие, провести осмотр помещений (площадок) для проведения мероприятия.

#### При осмотре необходимо проверить:

#### санитарно-гигиеническое состояние помещений (площадок);

#### меры противопожарной безопасности;

#### требования антитеррористической защищённости.

#### По результатам осмотра подготовить акт готовности помещения к массовому мероприятию или сделать запись в журнале контроля готовности помещения к массовому мероприятию.

Во время массового мероприятия необходимо:

регистрировать участников мероприятия и их сопровождающих 
в специальной ведомости для регистрации;

контролировать списки участников, чтобы не превысить допустимые нормы заполнения помещений людьми;

допускать на мероприятие посетителей после осмотра на наличие запрещенных предметов и веществ, а том числе токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов;

следить за состоянием помещений (площадок), обследовать их на наличие посторонних предметов и людей;

проверять технические приборы и доступность эвакуационных путей и выходов.

## Чек-лист

## по контролю готовности помещений (площадок) для проведения __________________________________________________________________

## (название мероприятие)

## Дата и время проведения ______________

Цель: проконтролировать состояние помещений (площадок) для проведения массовых мероприятий, убедиться в готовности и безопасности помещений (площадок).

Объекты контроля _____________________________________________

(перечень объектов осмотра)

| Показатель осмотра | Наличие/отсутствие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-гигиеническое состояние |  |  |
| Уборка помещений |  |  |
| Температурный режим |  |  |
| Освещение |  |  |
| Влажность |  |  |
| Наличие рециркулятора (если требуется) |  |  |
| Меры пожарной безопасности |  |  |
| Наличие плана эвакуации |  |  |
| Наличие огнетушителей (если требуется) |  |  |
| Наличие системы оповещения |  |  |
| Готовность эвакуационных выходов (открыты, не захламлены) |  |  |
| Отсутствие ненужных для мероприятия предметов мебели, приборов, моделей, принадлежностей, пособий и другие предметы |  |  |
| Состояние электрических приборов: состояние изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, надежность контактов в местах электрических соединений; соблюдение требования инструкции по эксплуатации; расположение, исключающее контакты с легковозгораемыми предметами (шторы, ковры, пластмассовые изделия, деревянные детали и др.) |  |  |
| Требования антитеррористической защищённости |  |  |
| Посторонние предметы в местах проведения мероприятия |  |  |
| Готовность помещения (площадки) |  |  |
| Наличие и состояние необходимого комплекта и количества мебели |  |  |
| Готовность оформления |  |  |
| Наличие необходимого светового оборудования |  |  |
| Наличие необходимого звукового оборудования |  |  |
| Наличие необходимого проекционного оборудования |  |  |
| Готовность звуковых и видеоматериалов |  |  |
| Готовность необходимого раздаточного материала |  |  |

Заключение о готовности помещения (площадки) __________________________________

_________________________________________________________________________________________

Дата _____________                                                  Подпись ______________ / ____________

Приложение 4

Мониторинг состава участников мероприятия

(ведется в формате Excel)

| Региональные творческие и интеллектуальные конкурсы, соревнования, фестивали * | Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» | Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений | Краевая межкадетская конференция «Дети в мире науки» | Краевой межкадетский фестиваль «Утренняя звезда» | Краевая межкадетская конференция «Дети в мире проектов» | Всего участников региональных творческих и интеллектуальных конкурсов, соревнований, фестивалей | Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Общее количество участников мероприятия | 380 | 1289 | 202 | 547 | 1129 | 1089 | 4636 | 0 |
| 10.2 Численность участников школьного и муниципального этапов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без статуса ОВЗ (инвалид, ребенок-инвалид)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 10.3 Численность участников школьного и муниципального этапов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (со статусом ОВЗ (инвалид, ребенок-инвалид)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 Численность участников регионального этапа из категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без статуса ОВЗ (инвалид, ребенок-инвалид)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 10.5 Численность участников регионального этапа из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (со статусом ОВЗ (инвалид, ребенок-инвалид)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 Численность участников школьного и муниципального этапов из категории детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 Численность участников регионального этапа из категории детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 Примечание | Информация о статусе участника мероприятия не запрашивалась | Информация о статусе участника мероприятия не запрашивалась | Информация о статусе участника мероприятия не запрашивалась | Информация о статусе участника мероприятия не запрашивалась | Информация о статусе участника мероприятия не запрашивалась | Информация о статусе участника мероприятия не запрашивалась |  | Сроки проведения мероприятия октябрь-декабрь 2025 |

Приложение 5

Аналитическая справка по результатам проведения мероприятия _______________________________

__________________________________________________________________

Дата проведения ___________

| Основание для проведения мероприятия (госзадание, календарь, поручение учредителя, инициативное и др.) |  |
| --- | --- |
| Подготовка к проведению (какая работа проведена: план подготовки, оргкомитет, определение подрядчиков, определение и подготовка площадки, оформления, музыкального сопровождения, графики репетиций, направление писем партнерам, подготовка и согласование сценария, привлечение сторонних специалистов, согласование с контролирующими организациями, приглашение гостей и т.д.) |  |
| Организация проведения мероприятия (регистрация участников, встреча гостей, готовность площадки, мониторинг проведения по сценарию, обеспечение безопасности, медиа сопровождение, четкость последовательности действия и т.д.) |  |
| Возникающие в ходе проведения сложности и проблемы и их разрешение/неразрешение |  |
| Подведение и публикация итогов (где опубликованы, каким образом доведены до всех заинтересованных лиц) |  |
| Реализация целей и задач мероприятия (оценка, насколько были достигнуты поставленные цели, и определение области для улучшения) |  |
| Замечания участников и гостей мероприятия |  |
| Что не учтено при подготовке и проведении мероприятия |  |
| Дополнительная информация |  |

Исполнитель ___________________

Дата подготовки справки ____________